**กระบวนการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร”**

**ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินกิจกรรม** | **รายงานผล**  **การดำเนินงาน** |
| ๑ | **ขั้นตอนที่ ๑** แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจวัด ศาสนสถาน หน่วยงาน องค์กร เพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรม และเก็บข้อมูลประกอบการคัดเลือกวัด ศาสนสถาน หน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กรมการศาสนากำหนด | ต.ค. ๕๙ |  |
| ๒ | **ขั้นตอนที่ ๒** คณะทำงานฯ ประชุมคัดเลือกวัด ศาสนสถานหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรม | ต.ค. - ธ.ค. ๕๙ |  |
| ๓ | **ขั้นตอนที่ ๓** จัดส่งข้อมูลให้กรมการศาสนาเพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ | ธ.ค. ๕๙ - ก.พ. ๖๐ |  |
| ๔ | **ขั้นตอนที่ ๔** สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทำประกาศเครือข่ายชุมชนคุณธรรม | มี.ค. - เม.ย.๖๐ | **ครั้งที่ ๑** รายงานผล  ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  (e - Project Tracking)  ภายใน ๑๕ เม.ย. ๖๐ |
| ๕ | **ขั้นตอนที่ ๕** ประชุมชี้แจงผู้นำวัด ศาสนสถาน หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายชุมชนคุณธรรม เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในพื้นที่  ๕.๑ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในพื้นที่  ๕.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน โดยสำนักงานฯ ร่วมกับผู้นำวัด ศาสนสถาน หน่วยงาน องค์กรเครือข่าย จัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย  **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  กลยุทธ์ที่ ๒ การน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เม.ย. ๖๐ |  |

- ๒ -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินกิจกรรม** | **รายงานผล**  **การดำเนินงาน** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : นำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน**  กลยุทธ์ที่ ๑ บูรณาการความร่วมมืออนุรักษ์สืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของท้องถิ่น  กลยุทธ์ที่ ๒ นำอัตลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้แก่คนในชุมชน  **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การขยายผลและการพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรม**  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวรแก่เครือข่ายชุมชนคุณธรรม  กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการความร่วมมือขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมร่วมสร้างสังคมคุณธรรม |  |  |
| ๖ | **ขั้นตอนที่ ๖** ประสานให้ผู้นำวัด ศาสนสถาน องค์กร หน่วยงาน จัดส่งแผนปฏิบัติการให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อให้วัฒนธรรมจังหวัดอนุมัติแผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการฯ | เม.ย. ๖๐ |  |
| ๗ | **ขั้นตอนที่ ๗** พิจารณาแผนปฏิบัติการดำเนินงานของวัด ศาสนสถาน หน่วยงาน องค์กร และจัดสรรเงินอุดหนุนให้วัด/ศาสนสถานดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม | เม.ย. ๖๐ |  |
| ๘ | **ขั้นตอนที่ ๘** กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม และรายงานสรุปผล เมื่อโอนงบประมาณเสร็จสิ้น  ๘.๑ จำนวนเครือข่ายชุมชนคุณธรรม...................แห่ง  จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น........................บาท | เม.ย. ๖๐ | **ครั้งที่ ๒** รายงานผล  ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  (e - Project Tracking)  ภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๐ |
| ๙ | **ขั้นตอนที่** ๙ คัดเลือกแผนปฏิบัติการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมที่มีความโดดเด่น ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๓ แผน แล้วจัดส่งแผนปฏิบัติการให้กรมการศาสนา | เม.ย. ๖๐ |  |
| ๑๐ | **ขั้นตอนที่ ๑๐** เป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการฯ และร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในจังหวัด | เม.ย. - มิ.ย. ๖๐ |  |

- ๓ -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินกิจกรรม** | **รายงานผล**  **การดำเนินงาน** |
|
| ๑๑ | **ขั้นตอนที่ ๑๑** รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กรมการศาสนา | มิ.ย. ๖๐ | **ครั้งที่ ๓** รายงานผล  ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  (e - Project Tracking)  ภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๐ |
| ๑๒ | **ขั้นตอนที่ ๑๒** เป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการฯ และร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในจังหวัด | มิ.ย. - ก.ค. ๖๐ |  |
| ๑๓ | **ขั้นตอนที่ ๑๓** รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้กรมการศาสนา | ก.ค. ๖๐ | **ครั้งที่ ๔** รายงานผล  ในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  (e - Project Tracking)  ภายใน ๓๑ ก.ค. ๖๐ |

**หมายเหตุ** : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๑๗

โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๑๓

e-mail : draculture58@gmail.com